## Sheet1
附件：
安徽艺术学院2022届毕业论文（创作、设计）工作时间表
序号 | 时间安排 | 主要工作 | 工作内容 | 牵头部门
1 | 2021.11.8-202.11.17 | 1.各系制定毕业论文（创作、设计）工作实施细则； 2.学习宣传工作要求，认真部署 | 1.各系制定本单位毕业论文（创作、设计）工作实施细则，并报教务处备案。 2.各系组织师生认真学习毕业论文（创作、设计）的相关规定与要求，做好2022届毕业论文（创作、设计）的动员和培训工作。 | 各 系
2 | 2021.11.18-2021.11.26 | 公布选题、确定指导教师 | 1.公布选题指南，组织学生选题；双向选择确定指导教师。 2.将《毕业论文（创作、设计）选题情况一览表》于12月17日报教务处备案。 | 各 系
4 | 2021.11.27-2021.12.3 | 师生见面，指导教师下达任务书 | 学生选题确定后与指导教师见面，指导教师向学生下达《本科毕业论文（创作、设计）任务书》。 | 各系及论文指导教师
5 | 2021.12.4-2021.12.17 | 完成开题报告 | 学生按任务书要求收集、查阅有关文献资料，撰写《毕业论文（创作、设计）开题报告》，并经指导老师修改、审核后定稿。 | 指导教师
6 | 2021.12.18-2022.4.15 | 指导撰写毕业论文 | 1.学生结合毕业论文（创作、设计）选题开展调研，资料收集等工作； 2.学生按毕业论文（创作、设计）任务书要求，在教师的指导下于3月1日前完成毕业论文（创作、设计）初稿，4月22日前定稿。 | 指导教师
7 | 2022.3.14-2022.3.25 | 中期检查 | 各系开展中期检查；教学督导组会同教务处进行专项检查，重点检查各项工作进展情况。 | 教学督导组、教务处，各系
8 | 2022.4.16-2022.4.30 | 做好答辩前相关工作 | 各系根据中期检查结果完善工作内容。按要求做好答辩前相关工作，准备答辩材料等。 | 各系
9 | 2022.5.1-2022.5.13 | 毕业论文（设计、艺术创作）答辩、查重、 报送成绩 | 1.各系按照相关规定审查毕业论文（创作、设计）答辩资格，并将答辩日程安排与要求报教务处备案，公布答辩时间、地点； 2.学生按要求将毕业论文（创作、设计）装订文本交指导教师； 3.指导教师按照评分标准公正评分； 4.各系组织答辩小组进行答辩，按照学院要求和标准公正评分； 5.各系将毕业论文（创作、设计）成绩录入系统并将《毕业论文（创作、设计）成绩统计表》报教务处存档。 | 各系，教务处
10 | 2022.5.14-2022.5.27 | 归档总结 | 1.各系总结毕业论文（创作、设计）工作，写出书面总结报告，内容包括主要经验、成果、完成情况、论文查重情况与重复率情况，成绩分布分析、学生情况及指导教师工作情况、工作建议等报教务处； 2.毕业论文（创作、设计）相关资料按照要求填写、装订，由各系整理归档。 | 各 系