“井冈情·中国梦”

2024年全国大学生暑期社会实践专项行动

团队遴选活动方案

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，学习宣传贯彻习近平总书记五四青年节对全国广大青年寄语精神，深化共青团实践育人工作，充分激发广大青年在中国式现代化建设中挺膺担当，团中央青年发展部、全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心将于2024年暑期组织开展“井冈情·中国梦”全国大学生暑期社会实践专项行动团队遴选活动方案。

一、活动主题

青春为中国式现代化挺膺担当

二、组织单位

指导单位：团中央青年发展部

主办单位：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

三、时间地点

1. 时间：2024年7月至8月

2. 地点：江西省井冈山市

四、参与对象

全国普通本科学校及本科层次职业学校在校学生

五、活动安排

活动将举办8期，每期300人左右，时长9天。其中3天由全国青少年井冈山革命传统教育基地（以下简称“井冈山中心”）集中组织开展党史学习、国情民情教育和素质拓展等活动，4天由各团队按照实践课题计划自行开展社会实践和校际交流，其余2天为报到和返程时间。

六、活动环节

（一）团队申报（6月10日前）

每所学校最多可申报2支团队，拟申请参加活动的团队根据参考课题（见附件1）拟定实践课题，填写实践团队申报表（见附件2），并附初步的课题实施方案，经学校团委筛选盖章后报团省委学校部。请各省级团委学校部根据团队申报条件（见附件3）和课题实施方案制定情况，推荐社会实践团队，相关材料盖章汇总后发至井冈山中心宣传推广处邮箱（邮件名称：省份+高校+团队名格式编辑发送）。活动后续事宜由井冈山中心与各省级团委学校部或相关高校直接沟通。

（二）团队遴选（6月10日至6月13日）

组织单位根据申报团队的综合条件及课题实施方案，遴选实践团队，入选名单将反馈至各省级团委学校部，并在中心微信公众号发布。

（三）活动准备（6月14日至7月3日）

井冈山中心联系入选团队，通知本次活动具体事项。入选团队应按照要求做好前期调研实践准备，细化课题实施方案。

（四）参加活动（7月4日至8月19日）

根据后续通知安排，入选团队组织学生在指定时间赴井冈山中心参加活动，围绕课题开展实践，形成实践成果（具体要求见附件4）。

（五）课题总结（10月至11月）

主办单位组织有关专家对实践团队的课题成果进行研究讨论，对表现突出的课题成果给予表扬。鼓励团队和学生将社会实践调研成果转化为资政建议，积极参加“2024年全国青少年模拟政协提案征集活动”，努力推进社会实践成果培育转化。

七、费用说明

1. 根据团队遴选结果，入选团队在本活动期间产生的住宿、学习培训等费用由井冈山基地承担，餐费、教学点门票及教学用车等其他活动费用（学生、辅导老师1600元/人/期）及往返交通费由派出学校承担。

2. 参加2023年“井冈情·中国梦”大学生暑期实践季专项活动，获评“优秀课题成果”的实践团队所在院校，如继续参加2024年“好课题”征集活动，可直接入选，活动费用按照1000元/人/期的标准收取，往返交通费由派出学校、团队承担。

八、有关事项

1. 请各高校团委配合开展必要的宣传动员，积极组织实践团队参与申报，指导做好团队组建、实践课题拟定等工作。

2. 请各团省委学校部、高校团委按照活动有关要求和时间节点，及时做好前期组织和材料报送工作。

3. 井冈山中心与创作团队共同享有课题成果著作权及使用权。

联系单位：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

联系电话：0796—6563455、6563908、6563906（宣推处）

0796—6563457（教研处）

传    真：0796—6563909

工作邮箱：nyecsjj@163.com

附件：  1. 实践参考课题

2. 实践团队申报表

3. 实践团队申报条件

4. 实践课题有关说明

附件1

“井冈情·中国梦”2024年全国大学生暑期

社会实践专项行动“好课题”征集参考方向

- 两个结合”与马克思主义中国化的伟大开篇

- 井冈山红色资源在青年马克思主义信仰教育中的应用研究

- 井冈山革命传统教育对新时代青年吸引力评价及问题研究

- 井冈山精神对台港澳青年学生的国民教育作用发挥机制和路径探究

- 提升团员和青年理论武装实效性研究

- 数字化赋能井冈山红色基因传承的实践与探索

- 井冈山青运史红色资源开发

- 井冈山红色资源与乡村振兴战略的融合路径研究

- 关于基层党建助推乡村振兴的调查研究——以井冈山为例

- 大学生革命老区就业意愿影响因素与对策研究

- 少年军校活动育人成效和评价体系研究

- 井冈山斗争时期党的纪律建设经验启示研究

- “童言童语”讲党史——井冈山“红领巾讲解员”的发展现状和运作模式研究

- 井冈山地区中华优秀传统文化资源挖掘与运用

- 井冈山红色旅游业态创新升级探究

- 井冈山红色文化旅游产业融合发展的调查与思考

- 井冈山地区非物质文化遗产的调查与研究

- 井冈山斗争时期红色标语解读与当代价值探析

- 参加井冈山斗争的大学生生平事迹和革命信仰研究

- 井冈山青少年研学旅行行业现状调研及前瞻性分析

- 富有井冈山特色的精品团课设计

- 井冈山青少年文创产品创意设计

- 基于井冈山斗争史的团建破冰课程开发

- 井冈山革命遗址、旧居名录与全景图谱

- 适用于青少年的井冈山红色景点讲解词撰写

- 井冈山革命传统教育教学点电子导航及中英文讲解APP开发

- “红色剧本杀”与主题情景剧创编

- “红米饭 南瓜汤”等红军餐文化研究

- 井冈山斗争时期少先队、儿童团史料收集与整理

- “共青团湘赣边界第一次代表大会”“象山庵党团训练班”史料收集与整理

- 井冈山红色歌谣的采集和录制

- 井冈山红色旅游景点手绘地图制作

- “雷打石宣纪”等井冈山红色故事连环画、动漫创作

- 红色主题微电影等形态的可视化全媒体产品打造

- “梦想井冈”校歌MV创编

- “井冈风”室内韵律操创编

- “让信仰点亮人生”小红军微信表情包设计

- “小鹃”（杜鹃花）网络卡通形象设计与应用

附件2

2024年课题团队申报表

申报学校：

| 团队名称 | 学院（系） 团 |  |
| --- | --- | --- |
| 实践时间 | 首选期数： | 调剂期数一 ： |
|  |  | 调剂期数二 ： |
| 团队负责人及联系电话 | 带队老师姓名: 职务： 联系电话： |  |
|  | 学生负责人姓名: 专业： 联系电话： |  |
| 团队总人数 | 15名学生+1名带队老师 （必须有一位老师全程参与活动） |  |
| 团队人员 专业构成 |  |  |
| 课题名称 及内容概要 | 1. 课题名称： 2. 内容概要： （另附课题实施具体方案：主要包含选题背景、实践意义、实施计划、日程安排、预期成果等，1500字以内） |  |
| 学校团委 推荐意见 | （盖章） |  |
| 省级团委 学校部 推荐意见 | （盖章） |  |
| 备注 |  |  |

备注：

- 1.计8期，时间安排初步为：第一期7.4-7.12，第二期7.11-7.19，第三期7.15-7.23，第四期7.23-7.31，第五期8.1-8.9，第六期8.2-8.10，第七期8.10-8.18，第八期8.11-8.19，各实践团队填报的实践时间应对应其期数。

2. 根据各团队申报情况，活动将酌情调整部分入选团队的实践时间。

附件3

实践团队申报条件

- 1. 以学校为单位组队申报。

- 2. 队员仅限高等院校及中职学校全日制在校学生。

- 3. 队员应体现本校学生的整体水平，并包含本校重点专业或特色专业的优秀学生。

- 4. 队员应具备以下条件：

- （1）积极学习井冈山斗争史和中国革命史，继承和弘扬井冈山精神；

- （2）吃苦耐劳精神、严格遵守学员纪律，有团队荣誉感。

- （3）身体素质良好，适应大运动量户外活动；

- （4）有较强的表达能力，能够通过文字、图片、视频或其他形式记录宣传实践过程和成果；

- 5. 团队须制定明确具体的课题实施方案；申报课题将作为团队是否入选活动的主要依据。

- 6. 每个学校最多限报2个团队，每个团队学生人数为12-15人，另必须安排1名本校团委老师或专业老师带队指导。

- 7. 2023年实践季活动开展过程中，未按规定时间提交实践成果的学校队伍不能申报。

附件4

课题说明

- 1. 课题选择应坚持具体明确、科学可行的原则。实践团队可在参考课题的基础上进行子课题分解，并及时上报参选课题。实践团队也可结合自身专业特长和井冈山具体实际，自行选题。其他选题事项可咨询井冈山中心教研处。

- 2. 确定入选团队后，井冈山中心将与课题负责人联系沟通，指导实践团队进一步完善课题实施方案。

- 3. 实践团队应在实践前做好课题实施相关准备（如收集整理背景资料、了解井冈山斗争史等），尽早着手组织课题实施，并形成预期成果。

- 4. 在井冈山中心学习实践期间，原则上应按照要求完成课题，形成文字、图片、PPT、视频等形式的有效实践成果，并在实践结束前提交至中心（确有需要的，可由实践团队返校完善后再报中心）；对于未按计划完成实践的团队，将通报至所在学校，在中心今后的优惠培训和实践活动中不再安排指标予以支持。

- 5. 对于需较长时间完成，且对井冈山中心课程建设有重要参考价值的课题，在实践团队提出继续研究申请并获批后，井冈山中心将在后续研究中给予一定的经费支持。